## Sheet1
Nombre del Proyecto | Proyecto Final Coder House Python (Comisión 34675) |  | Navegador: | Chrome
No. Caso de Prueba | 4 |  | Versión: | Version 1.16.0.9
Escrito por | Moisés Marquina |  | Descripción: | Página Blog, para equipos, jugadores y profesores de futbol.
Probado por | Moisés Marquina |  | Probado en: | Santiago de Chile, Chile
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2023-04-24 | Página de inicio | Vista de la página de inicio | Vista general de la página de inicio | Si
2 | 2023-04-24 | Registro de Usuario | Mostrar campos para registro de usuario para completar | Inicio de sesión con éxito | Si
3 | 2023-04-24 | Hacer click a los botones o links disponibles en la vista | Cargar la página o la vista establecida sin errores | Cargar la página o la vista establecida sin errores | Si
4 | 2023-04-24 | Agregar un jugador, un equipo y un profesor | Equipo, jugador y profesor agregado con éxito sin errores | Equipo, jugador y profesor agregado con éxito sin errores | Si
5 | 2023-04-24 | Cargar imagen de equipo | Una vez cargada la imagen, el usuario podrá ver la lista de equipos y sus imágenes | Se agrega el equipo y se visualiza la lista de equipos y sus imágenes al finalizar | Si
6 | 2023-04-24 | Edición de equipos, jugadores y profesores | Poder editar y guardar los nuevos cambios al modificar un equipo, un profesor y un jugador | Se modifica y se actualiza la información del equipo, el jugador y el profesor | Si
7 | 2023-04-24 | Eliminación de equipos, jugadores y profesores | Poder eliminar equipos, jugadores y profesores de la lista sin abandonar la vista | Se elimina con éxito el ítem seleccionado, ya sea un equipo, jugador o profesor. | Si
8 | 2023-04-24 | Edición de Perfil de Usuario | Poder editar el perfil del usuario, el nombre de usuario o contraseña | Edición efectuada con éxito al modificar los datos del usuario. | Si
9 | 2023-04-24 | Logout o cierre de sesión | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente deberá tener la vista de inicio pero fuera de su sesión, debiendose mostrar el boton de log in y registrar | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente cierra sesión y redirecciona a la vista de iniciomostrando el boton de log in y registrar | Si